## CRONOGRAMA
SEMANA | ETAPA | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | INÍCIO | TÉRMINO | STATUS
1 e 2 | PLANEJAMENTO | Definir tema da aplicação | Dupla | 2025-10-06 | 2025-10-13 | Concluído
|  | Definir funcionalidades iniciais | Dupla | 2025-10-08 | 2025-10-14 | Concluído
|  | Criar repositório no Github | Dupla | 2025-10-08 | 2025-10-14 | Concluído
|  | Iniciar um cronograma | Dupla | 2025-10-13 | 2025-10-14 | Concluído
|  | Iniciar a documentação | Dupla | 2025-10-14 | 2025-10-14 | Concluído
3 | PREPARAÇÃO DO AMBIENTE | Pesquisar tecnologias (PHP, MySQL, XAMPP) | Dupla | 2025-10-20 | Indeterminado | Parcial
|  | Instalar ferramentas | Dupla | 2025-10-20 | Indeterminado | Parcial
4 a 6 | DESENVOLVIMENTO BACKEND/FRONTEND | Criar conexão com banco de dados | Samilly | 2025-10-27 | 2025-11-16 | Pendente
|  | Implementar CRUD para pets | Samilly | 2025-10-27 | 2025-11-16 | Pendente
|  | Criar formulários de cadastro e edição | Julia | 2025-10-27 | 2025-11-16 | Pendente
|  | Criar página de listagem | Julia | 2025-10-27 | 2025-11-16 | Pendente
7 | INTEGRAÇÃO E TESTES | Integrar frontend com backend | Dupla | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Pendente
|  | Testar todas as operações CRUD | Dupla | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Pendente
|  | Corrigir bugs iniciais e aprimorar funções | Dupla | 2025-11-17 | 2025-11-23 | Pendente
8 | AJUSTES FINAIS | Finalizar a documentação | Dupla | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Pendente
|  | Fazer ajustes finais | Dupla | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Pendente
|  | Conferir todas as funcionalidades | Dupla | 2025-11-24 | 2025-11-30 | Pendente
9 | FINALIZAÇÃO | Treinar fluxo do sistema | Dupla | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Pendente
|  | Ensaiar apresentação completa | Dupla | 2025-12-01 | 2025-12-07 | Pendente
10 | APRESENTAÇÃO | Executar apresentação do projeto | Dupla | 2025-12-08 | 2025-12-15